## Resources
Nome Membro | Ruolo | Ammontare ore (Produttive) | Data | Descrizione | Costo | Remaining Time | Remaining € | Week
Riccardo T. | Responsabile | 1 | 2023-11-10 | Creazione DDB #2 + Creazione DB per rendicontare le ore | 30 | 569 | 11040 | 45
Riccardo T. | Programmatore | 0.5 | 2023-11-11 | Stesura struttura del codice per simulazione | 7.5 | 568.5 | 11032.5 | 45
Riccardo T. | Programmatore | 0.5 | 2023-11-12 | Creazione sensori costante e cosin, multithreadded | 7.5 | 568 | 11025 | 46
Matteo R. | Amministratore | 1.5 | 2023-11-13 | Automatizzata compilazione documenti & Redazione NdP per la gestione della documentazione (processi di supporto) | 30 | 566.5 | 10995 | 46
Nancy K. | Analista | 1.5 | 2023-11-10 | Strutturazione AdR & verbale esterno 10/11 | 37.5 | 565 | 10957.5 | 45
Matteo R. | Amministratore | 1.5 | 2023-11-14 | Aggiornamento NdP con processi primari del repo & Meeting | 30 | 563.5 | 10927.5 | 46
Nancy K. | Analista | 0.5 | 2023-11-14 | Meeting | 12.5 | 563 | 10915 | 46
Riccardo T. | Responsabile | 0.5 | 2023-11-14 | Meeting | 15 | 562.5 | 10900 | 46
Giacomo D. | Revisore | 0.5 | 2023-11-14 | Meeting | 7.5 | 562 | 10892.5 | 46
Simone C. | Analista | 0.5 | 2023-11-14 | Meeting | 12.5 | 561.5 | 10880 | 46
Riccardo C. | Revisore | 0.5 | 2023-11-14 | Meeting | 7.5 | 561 | 10872.5 | 46
Riccardo T. | Responsabile | 0.5 | 2023-11-14 | Relazione verbale interno 141123 | 15 | 560.5 | 10857.5 | 46
Matteo R. | Amministratore | 0.5 | 2023-11-15 | Update Ndp e creazione Glossario | 10 | 560 | 10847.5 | 46
Nancy K. | Analista | 1 | 2023-11-15 | Aggiornata AdR con casi d'uso | 25 | 559 | 10822.5 | 46
Riccardo T. | Responsabile | 1 | 2023-11-15 | Modificato verbale 141123 date revisioni + scrittura piano di progetto | 30 | 558 | 10792.5 | 46
Matteo R. | Amministratore | 1 | 2023-11-15 | NdP, progettazione script deploy docs, ricerca linter python, creazione e aggiornamento Glossario | 20 | 557 | 10772.5 | 46
Nancy K. | Analista | 1 | 2023-11-17 | AdR, ampliamento casi d'uso con estensioni | 25 | 556 | 10747.5 | 46
Matteo R. | Revisore | 0.5 | 2023-11-18 | AdR e PdP | 7.5 | 555.5 | 10740 | 46
Riccardo C. | Revisore | 4 | 2023-11-17 | revisione documenti settimana | 60 | 551.5 | 10680 | 46
Riccardo T. | Programmatore | 0.5 | 2023-11-18 | Creazione modulo kafka + risoluzione dei problemi con i simulatori | 7.5 | 551 | 10672.5 | 46
Giacomo D. | Revisore | 4 | 2023-11-17 | Attività di revisione della settimana | 60 | 547 | 10612.5 | 46
Giacomo D. | Analista | 2 | 2023-11-19 | Lavoro su AdR | 50 | 545 | 10562.5 | 47
Riccardo C. | Analista | 2 | 2023-11-19 | AdR | 50 | 543 | 10512.5 | 47
Matteo R. | Revisore | 1.5 | 2023-11-20 | AdR, codice, glossario | 22.5 | 541.5 | 10490 | 47
Riccardo T. | Programmatore | 1 | 2023-11-21 | Meeting + Docker compose & Docker image simulators, kafka | 15 | 540.5 | 10475 | 47
Matteo R. | Revisore | 1 | 2023-11-21 | Meeting + AdR | 15 | 539.5 | 10460 | 47
Matteo R. | Programmatore | 0.5 | 2023-11-21 | Docker Compose | 7.5 | 539 | 10452.5 | 47
Simone C. | Amministratore | 0.5 | 2023-11-21 | Meeting | 10 | 538.5 | 10442.5 | 47
Giacomo D. | Analista | 0.5 | 2023-11-21 | Meeting | 12.5 | 538 | 10430 | 47
Nancy K. | Responsabile | 1 | 2023-11-21 | Meeting + verbale 211123 | 30 | 537 | 10400 | 47
Riccardo C. | Analista | 0.5 | 2023-11-21 | Meeting | 12.5 | 536.5 | 10387.5 | 47
Matteo R. | Revisore | 0.5 | 2023-11-22 | Verifica verbale 21-11-23 | 7.5 | 536 | 10380 | 47
Riccardo C. | Analista | 1 | 2023-11-22 | AdR | 25 | 535 | 10355 | 47
Riccardo T. | Programmatore | 0.5 | 2023-11-22 | Docker compose funzionante per importazione python | 7.5 | 534.5 | 10347.5 | 47
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
[5 empty] | 0 |  |  | 52
Formulas:
Week = WEEKNUM([Data])

## Dashboard
|  | Budget €: |  | Budget Tempo:
|  | 11070 |  | 570
|  | Spendibile: |  | Spendibile:
|  | 10347.5 |  | 534.5
Ore Settimanali Raggiunte
Ripartizione ore per componente | [8 empty] | Ore Attese | Differenza
Nome | Responsabile | Amministratore | Progettista | Analista | Programmatore | Revisore | Tot. |  | 30 | 27
Simone C. | 10 | 8 | 13 | 10 | 26 | 28 | 95 |  | 30 | 10
rimanenti: | 10 | 7.5 | 13 | 9.5 | 26 | 28 | 94 |  | 30 | 17.5
Riccardo C. | 9 | 9 | 14 | 8 | 28 | 27 | 95 |  | 30 | 30
rimanenti: | 9 | 9 | 14 | 4.5 | 28 | 22.5 | 87 |  | 30 | 30
Giacomo D. | 9 | 7 | 14 | 9 | 28 | 28 | 95 |  | 30 | 30
rimanenti: | 9 | 7 | 14 | 6.5 | 28 | 23.5 | 88 |  | 30 | 30
Nancy K. | 10 | 6 | 14 | 10 | 28 | 27 | 95 |  | 30 | 30
rimanenti: | 9 | 6 | 14 | 6 | 28 | 27 | 90 |  | 30 | 30
Matteo R. | 10 | 9 | 15 | 9 | 26 | 26 | 95 |  | 30 | 30
rimanenti: | 10 | 4.5 | 15 | 9 | 25.5 | 22.5 | 86.5 |  | 30 | 30
Riccardo T. | 12 | 9 | 14 | 8 | 26 | 26 | 95 |  | 30 | 30
rimanenti: | 9 | 9 | 14 | 8 | 23 | 26 | 89 |  | 30 | 30
[9 empty] | 30 | 30
[9 empty] | 30 | 30
[9 empty] | 30 | 30
[9 empty] | 30 | 30
[9 empty] | 30 | 30
[9 empty] | 30 | 30
[9 empty] | 30 | 30
[9 empty] | 30 | 30